## Arkusz1
Backlog WhosThere | [5 empty] | 1 sprint | h pracy | 2 sprint | h pracy | całość | h pracy
Data | Osoba | Nazwa zadania | Numer sprintu | Czas pracy [min] | Status
2024-05-06 | Wszyscy | Zapoznać się z biblioteką python tkinter | 0 | - | W trakcie | Justyna | 3 | Justyna |  | Justyna
2024-05-06 | Wszyscy | Zapoznać się z biblioteką python CV2 | 0 | - | W trakcie | Patryk | 1.25 | Patryk |  | Patryk
2024-05-06 | Wszyscy | Zapoznać się z biblioteką python face_recognition | 0 | - | W trakcie | Kamil | 1.1667 | Kamil |  | Kamil
2024-05-06 | Patryk | Naprawa myszki | 0 | 15 | Ukończono | Przemek | 6.8333 | Przemek |  | Przemek
2024-05-06 | Przemek | Stworzenie Repozytorium i Projektu | 0 | 30 | Ukończono
2024-05-10 | Patryk | Robienie zdjęć: zaprogramowanie kamery | 1 | 75 | Ukończono
2024-05-10 | Justyna | Robienie zdjęć: Stworzenie warunku sprawdzającego if | 1 | 80 | Ukończono
2024-05-11 | Przemek | trening: enkodowanie | 1 | 120 | Ukończono
2024-05-12 | Przemek | main: Odczytanie danych z pliku .yaml | 1 | 290 | Ukończono
2024-05-12 | Justyna | main: szacowanie rozpoznania | 1 | 100 | Ukończono
2024-05-13 | Kamil | main: złączenie całości | 1 | 70 | Ukończono
2024-05-18 | Patryk | take_photo: umieszczenie podglądu z kamery w oknie tkinter | 2 | 135 | Ukończono
2024-05-18 | Patryk | main: umieścić okno podglądu kamery w oknie tkinter | 2 | 40 | Ukończono
2024-05-19 | Patryk | take_photo: implementacja przycisków wyjścia i zapisu | 2 | 55 | W trakcie
2024-05-20 | Patryk | take_photo: implementacja przycisku usuwania | 2 | 30 | W trakcie
2024-05-21 | Patryk | take_photo: dodanie graficznej informacji o pomyślnym zapisie zdjęcia | 2 | 120 | Ukończono
2024-05-22 | Justyna | Dodanie backlogu | 2 | 35 | Ukończono
2024-05-23 | Patryk | take_photo: dodanie pola tekstowego do wprowadzania nazwy użytkownika | 2 | 180 | Ukończono
2024-05-24 | Kamil | take_photo: Dodanie graficznego licznika zdjęć | 2 | 90 | Ukończono
2024-05-24 | Kamil | trening: dodanie graficznej informacji rezultacie operacji | 2 | 15 | Ukończono
2024-05-24 | Kamil | main: dodać przycisk do opuszczania programu | 2 | 30 | Ukończono
2024-05-29 | Kamil | Skompletowanie backlogu sprintu 1 | - | 120 | Ukończono
[5 empty] | Do zrobienia | Dla reszty też zrobić wykresy jak będziemy mieli całość
Do zrobienia
Do zrobienia
Do zrobienia
Do zrobienia
Do zrobienia