## Arkusz1
Backlog WhosThere
Data | Osoba | Nazwa zadania | Numer sprintu | Czas pracy | Status
06.05.2024r. | Wszyscy | Zapoznać się z biblioteką python tkinter | 0 | - | W trakcie
06.05.2024r. | Wszyscy | Zapoznać się z biblioteką python CV2 | 0 | - | W trakcie
06.05.2024r. | Wszyscy | Zapoznać się z biblioteką python face_recognition | 0 | - | W trakcie
06.05.2024r. | Patryk | Naprawa myszki | 0 | 15 min | Ukończono
06.05.2024r. | Przemek | Stworzenie Repozytorium i Projektu | 0 | 30 min | Ukończono
08.05 - 10.05.24r. | Patryk | Robienie zdjęć: zaprogramowanie kamery | 1 | 75 min | Ukończono
09.05 - 10.05.24r. | Justyna | Robienie zdjęć: Stworzenie warunku sprawdzającego if | 1 | 80 min | Ukończono
11.05.2024r. | Przemek | trening: enkodowanie | 1 | 120 min | Ukończono
11.05 - 12.05.24r. | Przemek | main: Odczytanie danych z pliku .yaml | 1 | 290 min | Ukończono
12.05.2024r. | Justyna | main: szacowanie rozpoznania | 1 | 100 min | Ukończono
13.05.2024r. | Kamil | main: złączenie całości | 1 | 70 min | Ukończono
19.05 - | Patryk | take_photo: implementacja przycisków wyjścia i zapisu | 2 | 55 min | W trakcie
22.05.2024r. | Justyna | Dodanie backlogu | 2 | 35 min | Ukończono
20.05 - | Patryk | take_photo: implementacja przycisku usuwania | 2 | 30 min | W trakcie
Do zrobienia